研商本市104年度國民小學多語文學藝競賽實施計畫（草案）

會議紀錄

壹、會議時間：104年5月6日（星期三）上午9時30分

貳、會議地點：臺北市大安區建安國民小學圖書室

参、會議主席：李科長慧銘                       記錄：林佳怡

肆、主席致詞：略

伍、業務報告

由於104年度全國語文競賽辦法尚未公告，本市尚無法召開臺北市104學年度語文競賽籌備會議就相關實施計畫做討論。惟各級比賽籌備及報名時程緊迫，今日先就本市104年度國民小學多語文競賽實施計畫（草案）中各項辦法及辦理時程進行討論。俟104年度全國語文競賽辦法及本市語文競賽辦法發布後，視情況修正本實施計畫。

裁示：洽悉。

陸、提案討論

案由一：有關各承辦學校建議調整104年度辦理方式相關提案如下，提請 討論。

說  明：本局業於104年4月17日北市教國字第10434132900號函請103及104年度承辦學校提供辦理競賽相關意見，說明如下：

| 編號 | 提案單位 | 案由 | 提案說明 | 擬辦 | 決議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西松國小 | 有關領隊會議舉辦時間一案，提請討論。 | 103學年度學生組領隊會議排在同一天，讓業務承辦組長疲於奔命，甚至趕不上。 | 請主辦學校先行協商領隊會議時間，以利學校領隊參加。 |  |
| 2 | 西松國小 | 有關指導教師敘獎一案，提請討論。 | 指導教師平日需準備原有課級務、班級經營、親師溝通等事務。訓練參賽學生又需在不影響學生上課另尋合宜時間訓練，實屬辛苦。 | 建議指導之參賽學生得獎時，提高指導教師獎敘。 |  |
| 3 | 溪口國小 | 有關104學年度英語競賽變更辦理學校或賽程一案，提請討論。 | 本校校地狹小空間有限，無法同時提供各項英語競賽之需求。 | - 轉由場地適合辦理英語競賽的學校辦理。 - 賽程由原本的一天改為兩天辦理。 |  |

決  議

- 提案1：領隊會議時間調整如下

- 國語文第1次：8月27日下午；第2次：9月10日下午

- 英語文：8月28日下午

- 閩/客語第1次：8月27日上午；第2次：9月10日上午

- 原住民族語：8月28日上午

- 提案2：指導老師敘獎部分依原實施計畫額度處理，但本土語言競賽相關支援指導老師部分，將另發感謝狀獎勵。

- 提案3：溪口國小承辦本市南區英語觀摩賽部分因學校空間不足，分為9月19日及20日兩天辦理。

案由二：有關本市104年度國民小學多語文學藝競賽實施計畫（草案）一案，提請  討論。

說  明：

一、檢附「臺北市104年度國民小學多語文學藝競賽實施計畫（草

案）」（如附件2），請就計畫（草案）內容予以討論。

二、各校提案有關本市語文競賽實施計畫及成績計算辦法修正案部分，提請討論。

決  議

- 因原訂比賽時間適逢中秋連假，各項比賽時間修訂如下：

- 國語文第1階段複賽：9月5日（六）

國語文第2階段複賽：9月19日（六）

- 英語文決賽（北區）：9月19日（六）

英語文決賽（南區）：9月19日、20日（六、日）

- 閩/客語第1階段複賽：9月5日（六）

閩/客語第2階段複賽（北區）：9月19日（六）

閩/客語第2階段複賽（南區）：9月20日（日）

- 原住民族語：9月19日（六）

- 因評審邀請不易，本土語言競賽演說及朗讀評審改為3位。

- 為避免各校學校日與本市國小多語文競賽舉行時間衝突，本局將另行行文至各校建議學校日以開學後第二週舉行為原則。

- 本土語言學藝競賽，競賽員注意事項中原「承辦學校擇定時間請各校派員事先抽訂出賽先後順序…」中，擇定時間修正為「於領隊會議」。

- 本土語言學藝競賽，競賽員注意事項（三）歌唱中，伴奏樂器備註說明增加（若使用CD伴奏音樂者，請自備CD-Player，並自行播放音樂）。

- 臺北市多語文學藝競賽團體成績計算原則中，原「…原住民族語團體獎（朗讀）兩類，含教師組及學生組成績。」修正為「…原住民族語團體獎（演說、朗讀）兩類，含教師組及學生組成績。」

- 請東新國小協助調整報名系統部分如下：

- 原住民族語朗讀部分除選手報名族別外，另增「朗讀語系」

族別供各校填報。

- 報名系統增設檢核機制，於欄位填報不完整時無法送出。

- 本土語言部分除原本指導老師欄位，另增一欄支援指導老師欄位供各校填報。

八、餘文字修訂後通過，如附件實施計畫。

柒、臨時動議 無。

捌、散會 (上午11時50分)。